## Estado Presupuesto Q1
Centro Cultural Meridian — Estado del Presupuesto
A fecha de 10 de marzo de 2026
Categoría | Importe (€) | Notas
Presupuesto total aprobado | 4200000
Fondo de Recuperación UE (70%) | 2940000 | La subvención expira el 31 dic 2026
Cofinanciación municipal (30%) | 1260000
Gastado a fecha | 910000
Comprometido (contratos firmados) | 2180000
Remanente no comprometido | 1110000
Reserva de contingencia (original) | 300000
Usada — cambios de diseño | 120000 | Aprobado nov. 2025
Usada — evaluación estructural de emergencia | 22000 | Feb. 2026 — no en docs de traspaso del DP
Contingencia restante | 158000
Remediación de amianto (provisional) | 200000 | (*) Estimación preliminar — solo inspección visual (ene. 2026)
(*) NO aprobado. NO comprometido. NO deducido de la contingencia. Estimación final pendiente.
Nota: Si los costes de remediación de amianto superan la contingencia restante, debe presentarse una
solicitud formal de modificación presupuestaria al Ayuntamiento. Proceso de aprobación: 4-6 semanas.
Preparado por: Marta Vidal, Controladora de Presupuesto, Departamento de Finanzas Municipal